Оценка эффективности муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «Дьяконовский сельсовет на 2020-2022годы» за 2022 год.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем  оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам, а именно, оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы в целом  путем сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле

Сд = зф / зп х 100% = 11/11 х100 %= 100%

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2022 году составил 20,0 тыс. рублей. Запланированные в бюджете Дьяконовского сельсовета Октябрьского района Курской области средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме  8,5 тыс. руб., что составило 43% процентов.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Дьяконовского сельсовета Октябрьского района Курской области определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий  и рассчитывается по формуле

Уф = Фф/Фп х100%= 8,5 / 20,0 х 100 = 43%

Несмотря на финансирования мероприятий в объеме  100% ,  запланированные мероприятия выполнены на 43%, программа за 2022 год была реализована .

Таким образом,  муниципальная  программа  работает  и  может быть признана эффективной и  целесообразной  к  финансированию  на  2023 год  с учетом корректировки  объемов  финансирования.

Глава Дьяконовского сельсовета                                                    Силаков Е.В.

Е.В.Мишина                                                                                                                                                                                             27.01.2023г.

8(47142)2-62-36

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования  «Дьяконовский сельсовет» Октябрьского района Курской области на 2020-2022 годы» за 2022год

- Оценка эффективности осуществляется по следующим критериям:

  - Степень достижения за отчетный период реализации Программы запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижений за отчетный период реализации Программы запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

И=   Ф х 100% = 100 х100% = 100%

П	  100

где:

И- оценка достижение запланированных результатов;

Ф- фактически достигнутые значение целевых индикаторов;

П- плановое значение;

Планируемый объем расходов на реализацию  мероприятий  в  2022 году составил 932 993,85 рублей. Запланированные  в  бюджете Дьяконовского сельсовета Октябрьского района Курской области средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 507 988,69 рублей, что составило 54%.

1.2 Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период с объемами. Предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

Фи = Фф х 100%  =  507 988,69 х100 =54%

ФП	932 993,85

где:

Фи- оценка уровня финансирования мероприятия;

Фф- фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп- предусматриваемый объем финансирования мероприятий;

Несмотря на финансирования мероприятий в объеме  100% ,  запланированные мероприятия выполнены на 54%, программа за 2022 год была реализована.

Таким образом,  муниципальная  программа  работает  и  может быть признана эффективной и  целесообразной  к  финансированию  на  2023 год  с учетом корректировки  объемов  финансирования.

Глава Дьяконовского сельсовета                                                    Силаков Е.В.

Е.В.Мишина                                                                                                                                                                                             27.01.2023г.

8(47142)2-62-36

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие культуры в Дьяконовском сельсовете Октябрьского района Курской области на 2020-2022годы» за 2022 год

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем  оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам, а именно, оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы в целом  путем сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле

Сд = зф / зп х 100% = 11/11 х100 %= 100%

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2021 году составил 1647,0 тыс. рублей. Запланированные в бюджете Дьяконовского сельсовета Октябрьского района Курской области средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме  1511,1 тыс. руб., что составило 92% .

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Дьяконовского сельсовета Октябрьского района Курской области определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий  и рассчитывается по формуле

Уф = Фф/Фп х100%= 1511,1 / 1647,0 х 100% = 92%

Запланированные мероприятия выполнены на 92%, программа за 2022 год была реализована .

Глава Дьяконовского сельсовета                                                    Силаков Е.В.

Е.В.Мишина                                                                                                                                                                                             27.01.2023г.

8(47142)2-62-36

Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в селе Дьяконово на территории муниципального образования "Дьяконовский сельсовет" Октябрьского района Курской области  на 2018-2024 годы"

(за 2022год)

Оценка эффективности осуществляется по следующим критериям:

  - Степень достижения за отчетный период реализации Программы запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижений за отчетный период реализации Программы запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

И=   Ф х 100%

П

где:

И- оценка достижение запланированных результатов;

Ф- фактически достигнутые значение целевых индикаторов;

П- плановое значение;

1.2 Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период с объемами. Предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

Фи = Фф х 100 =  1 908 940,0 х 100 =100%

ФП                             1 908 940,0

где:

Фи- оценка уровня финансирования мероприятия;

Фф- фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп- предусматриваемый объем финансирования мероприятий;

Эффективность реализации Программы повысилась

Так как финансирования мероприятий исполнено в объеме  100%, все запланированные мероприятия выполнены на 100% программа за 2022 год была реализована с высоким уровня эффективности.

На основании изложенного считаем целесообразным продолжить реализацию программы на 2023 год.

Глава Дьяконовского сельсовета                                                    Силаков Е.В.

Е.В.Мишина                                                                                                                                                                     27.01.2023г.

8(47142)2-62-36

Оценка эффективности муниципальной программы  «Социальная поддержка граждан в Дьяконовском сельсовете Октябрьского района Курской области на 2021 -2023 годы» за 2022год

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем  оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам, а именно, оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы в целом  путем сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2022 году составил 400,0 тыс. рублей. Запланированные в бюджете Дьяконовского сельсовета Октябрьского района Курской области средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме  242,0 тыс. руб., что составило 61%.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Дьяконовского сельсовета Октябрьского района Курской области определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий .

Несмотря на финансирования мероприятий в объеме  100% ,  запланированные мероприятия выполнены на 61%, программа за 2022 год была реализована

Таким образом, муниципальная программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2023 год с учетом корректировки объемов финансирования.

Глава Дьяконовского сельсовета                                                    Силаков Е.В.

Е.В.Мишина	27.01.2023г.

8(47142)2-62-36

Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Развитие малого и среднего Предпринимательства на территории Дьяконовского сельсовета Октябрьского района

Курской области на 2022 - 2024 годы" (за 2022 год)

1.Оценка эффективности осуществляется по следующим критериям:

1.1.Степень достижения за отчетный период реализации Программы запланированных значений целевых индикаторов и показателей

Оценка достижений за отчетный период реализации Программы запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

И=   Ф х 100% = 5000 х100% = 100%

П	               5000

где:

И- оценка достижение запланированных результатов;

Ф- фактически достигнутые значение целевых индикаторов;

П- плановое значение;

1.2 Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период с объемами. Предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

Фи = Фф х 100%  =  5000 х100% =100%

ФП	           5000

где:

Фи- оценка уровня финансирования мероприятия;

Фф- фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп- предусматриваемый объем финансирования мероприятий;

Эффективность реализации Программы

Так как финансирования мероприятий исполнено в объеме  100%, все запланированные мероприятия выполнены на 100% программа за 2022 год была реализована с высоким уровня эффективности.

На основании изложенного считаем целесообразным продолжить реализацию программы на 2023 год.

Глава Дьяконовского сельсовета                                                    Силаков Е.В.

Е.В.Мишина	27.01.2023г.

8(47142)2-62-36

Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дьяконовском сельсовете Октябрьского района Курской области на 2020 – 2024 годы"

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2022 году составил 11,0 тыс. рублей реализовано 11,0  тыс. руб. исполнение  100%.

Следовательно, муниципальная программа реализовалась в 2022 оду с высоким уровнем эффективности.

Таким образом, муниципальная  работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию в 2023 году с учетом корректировки объемов финансирования.

Глава Дьяконовского сельсовета                                                    Силаков Е.В.

Е.В.Мишина	27.01.2023г.

8(47142)2-62-36

Оценка эффективности реализации муниципальной программы" О противодействии терроризму и экстремизму  на территории муниципального образования "Дьяконовский сельсовет" Октябрьского Района  Курской области на 2020 - 2022 годы" (за 2022 год)

- Оценка эффективности осуществляется по следующим критериям:

  - Степень достижения за отчетный период реализации Программы запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижений за отчетный период реализации Программы запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

И=   Ф х 100% =1000 х100% = 100%

П	               1000

где:

И- оценка достижение запланированных результатов;

Ф- фактически достигнутые значение целевых индикаторов;

П- плановое значение;

1.2 Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период с объемами. Предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

Фи = Фф х 100%  =  1000 х100% =100%

ФП	           1000

где:

Фи- оценка уровня финансирования мероприятия;

Фф- фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп- предусматриваемый объем финансирования мероприятий.

Эффективность реализации Программы

Так как финансирования мероприятий исполнено в объеме  100%, все запланированные мероприятия выполнены на 100% программа за 2022 год была реализована с высоким уровня эффективности.

На основании изложенного считаем целесообразным продолжить реализацию программы на 2023 год.

Глава Дьяконовского сельсовета                                                    Силаков Е.В.

Е.В.Мишина	27.01.2023г.

8(47142)2-62-36